## Hoja1
Informe de Evaluación Segundo Trimestre 2024 de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 |  | Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2023 del Gobierno General Nacional |  |  |  |  | 28/03/2019 | 0
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0220 - MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO
Subcapítulo | 01 - MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO
Unidad Ejecutora | 0018 - SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS
Misión | Gestionar el Registro Social Universal de Hogares (RSUH) y el Registro Único de Beneficiarios (RUB) a fin de proveer las informaciones necesarias para la identificación de la población elegible de los diferentes beneficios que entrega el Estado para una asignación efectiva de recursos públicos.
Visión | Ser una institución innovadora con altos estándares técnicos, de gobernanza, transparencia y manejo ético de la información, que gestiona el Registro Social Universal de hogares y el Registro Único de Beneficiarios de la República Dominicana con las mejores prácticas globales en el manejo de datos, agregando valor para orientar la asignación efectiva de recursos públicos.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general: | 2.3 | Igualdad de derechos y oportunidades
Objetivo(s) específico(s): | 2.3.3 | Disminuir la pobreza mediante un efectivo y eficiente sistema de protección social, que tome en cuenta las necesidades y vulnerabilidades a lo largo del ciclo de vida
III. Información del Programa
Nombre: | 13 - Análisis de Estudios Económicos y Sociales
Descripción: | Incrementar el número de análisis de políticas y estudios económicos y sociales disponibles, a fin de apoyar el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, planes y programas, para el desarrollo social y económico del país.
Beneficiarios: | Sector público, privado, agencias institucionales, y ciudadanía.
Resultado Asociado: | Incrementar el número de análisis de políticas y estudios económicos y sociales de 5 en el 2022 a 15 en el 2024, para apoyar al diseño, la implementación y la evaluación de las políticas públicas.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
317021740 |  | 312971740 |  |  | 148708695.88 |  |  | 47.52%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
08 - Hogares incluidos en la base de datos del SIUBEN para la constitución del Registro Social Universal | Cantidad de hogares contenidos en el padrón-SIUBEN | 66% | 177552095 | La ejecución física se reporta de manera anual | 42612502 | La ejecución física se reporta de manera anual | 45921875.75 | 0% | 107.8%
09 - Instituciones registran los hogares beneficiarios en la base de datos del SIUBEN Para la creación del Registro Único de Beneficiarios | Cantidad de encuestas realizadas | 5 | 79163518 | La ejecución física se reporta de manera anual | 18999244 | La ejecución física se reporta de manera anual | 21993226.43 | 0% | 115.8%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 08 - Hogares incluidos en la base de datos del SIUBEN para la constitución del Registro Social Universal
Descripción del producto: | El producto 8 - Hogares incluidos en la base de datos del SIUBEN para la constitución del Registro Social Universal presenta una sobre ejecución de un 7.77% debido a la modificación presupuestaria realizada para aplicar la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) en las comunidades afectadas por el disturbio tropical ocurrido en noviembre 2023, que implico en el primer trimestre 2024, mover recursos financieros de la cuenta 2.1 Remuneraciones y contrataciones a la cuenta 2.2.3 Viáticos.
Producto: | 09 - Instituciones registran los hogares beneficiarios en la base de datos del SIUBEN Para la creación del Registro Único de Beneficiarios
Descripción del producto: | 09 - Instituciones registran los hogares beneficiarios en la base de datos del SIUBEN Para la creación del Registro Único de Beneficiarios presenta una sobre ejecución de un 15.76% debido a la modificación presupuestaria realizada para aplicar la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) en las comunidades afectadas por el disturbio tropical ocurrido en noviembre 2023, que implico en el primer trimestre 2024, mover recursos financieros de la cuenta 2.1 Remuneraciones y contrataciones a la cuenta 2.2.3 Viáticos con el objetivo de realizar el levantamiento de hogares impactados.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Hamlet Durán
Encargado de Planificación y Desarrollo